## 2556
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุง | 1. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายราษฎร์พัฒนา | 26500 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา
| ถนนที่ชำรุดทุกสายใน | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร
| ตำบลทรัพย์อนันต์ | 2. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายราษฎร์ทวี | 56600 | หมู่ที่ 1
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร
|  | 3. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายราษฏร์ร่วมใจ | 56600 | หมู่ที่ 1
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 850 เมตร
|  | 4. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายเจริญสุข - พรุนอก | 96000 | หมู่ที่ 2
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,150 เมตร
|  | 5. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายจำรัสพัฒนา | 63200 | หมู่ที่ 2
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 950 เมตร
|  | 6. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหน้าวัดประชาอุทิศ | 23200 | หมู่ที่ 2
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 350 เมตร
|  | 7. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนดินดำ | 137600 | หมู่ที่ 3
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,650 เมตร
|  | 8. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ่อหิน | 93200 | หมู่ที่ 3
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร
|  | 9. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายน้ำผุด | 72700 | หมู่ที่ 4
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,095 เมตร
625600
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุง | 10. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายกร่อเค็ด | 83200 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา
| ถนนที่ชำรุดทุกสายใน | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร
| ตำบลทรัพย์อนันต์ | 11. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ่อหมา - วังหนุน | 113100 | หมู่ที่ 4
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร
|  | 12. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายราษฏร์สามัคคี | 64300 | หมู่ที่ 5
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 973 เมตร
|  | 13. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายแคสูง | 73200 | หมู่ที่ 5
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร
|  | 14. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายประชาอนันต์ | 66600 | หมู่ที่ 6
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
|  | 15. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายอ่างทอง-หนองเคียน | 97200 | หมู่ที่ 6
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,168 เมตร
|  | 16. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายคอกควาย | 31000 | หมู่ที่ 6
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 465 เมตร
|  | 17. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายเทพประทานพร | 49900 | หมู่ที่ 6
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 750 เมตร
|  | 18. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายน้ำทุ่น | 59900 | หมู่ที่ 6
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 900 เมตร
638400
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุง | 19. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายแพรกซ้าย | 166500 | หมู่ที่ 6
| ถนนที่ชำรุดทุกสายใน | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร
| ตำบลทรัพย์อนันต์ | 20. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายไฟป่า | 53200 | หมู่ที่ 6
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 800 เมตร
|  | 21. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายแยกสมใจ | 24400 | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 360 เมตร
|  | 22. ปรัปบรุงถนนหินคลุกสายประชาชื่น | 113100 | หมู่ที่ 7
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร
|  | 23. ปรับปรุงถนนหินคลุกสายนาหว้าเชื่อมหมู่ที่ 1 | 9500 | หมู่ที่ 7
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 140 เมตร
|  | 24. ปรับปรุงถนนลาดยางราษฏร์สุขใจทั้งสาย | 100000 | หมู่ที่ 1,4,5,7
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแก่ง | 600000 | หมู่ที่ 2 | ส่วนโยธา
| สายห้วยแก่ง หมู่ที่ 2 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง-นาหว้า | 600000 | หมู่ที่ 3
| สายดอนยาง - นาหว้า หมู่ที่ 3 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200เมตร
1666700
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำผุด | 600000 | หมู่ที่ 4 | ส่วนโยธา
| สายน้ำผุด หมู่ที่ 4 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สามัคคี | 600000 | หมู่ที่ 5 | ส่วนโยธา
| สายราษฏร์สามัคคี หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250 เมตร
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง-หนองเคียน | 600000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา
| สายอ่างทอง - หนองเคียน ม.3 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหว้า-ดอนยาง | 600000 | หมู่ที่ 7 | ส่วนโยธา
| สายนาหว้า - ดอนยาง ม.7 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200เมตร
8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง | ก่อสร้างถนนลูกรังสายสายสุขสวัสดิ์ | 200000 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา
| สายสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์อนันต์ | 1000000 | หมู่ที่ 6 | ส่วนโยธา
| สายทรัพย์อนันต์ (โบสถ์คริตส์) | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
หมู่ที่ 6
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการติดตั้งไฟฟ้า | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนน | 100000 | หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา
สายราษฏร์สุขใจ
2 | โครงการปรับปรุง/ | ปรับปรุง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด | 100000 | ตำบล | ส่วนโยธา
| ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ |  |  | ทรัพย์อนันต์
ในเขตตำบล
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพเพียงพอ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงและ | ปรับปรุง/ ซ่อมแซมบ่อบาดาลและระบบประปา | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | ส่วนโยธา
| ซ่อมแซมระบบประปา | หมู่บ้าน ทั้งตำบล
หมู่บ้านทั้งตำบล
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ่ายค่ากำจัด | จ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการกำจัดขยะ | 300000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | ส่วนโยธา
| ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในตำบล
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุง | ตัดหญ้าและปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบ | 30000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | ส่วนโยธา
| ภูมิทัศน์ในเขตตำบล | อบต.ทรัพย์อนันต์ และในเขตตำบลทรัพย์อนันต์
ทรัพย์อนันต์
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการส่งเสริม/ สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขและอนามัย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมพัฒนา | เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข | 250000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ศักยภาพ อสม. | (อสม.)
2 | โครงการอุดหนุนกองทุน | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย | 48000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| หลักประกันสุขภาพตำบล | ของประชาชน | สปสช.
ทรัพย์อนันต์
4 | โครงการอุดหนุนศูนย์ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ | 70000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| สาธารณสุขมูลฐาน | ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | สปสช.
5 | โครงการป้องกันและระงับ | เพื่อป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ | 50000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| โรคติดต่อ,โรคระบาด |  | สปสช.
ไข้เลือดออก, อหิวาห์ อื่นๆ
6 | โครงการเผ้าระวังและป้องกันโรค | เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ | 35000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| โรคไม่ติดต่อเช่น มะเร็งปากมดลูก |  | สปสช.
7 | โครงการส่งเสริมอนามัย | เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 35000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| แม่และเด็ก | และจัดกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก | สปสช.
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนในเขตตำบล | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ทรัพย์อนันต์
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ | จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน | 18000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ศพด.ประชาอุทิศ
3 | โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ | จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน | 30000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ศพด.บ้านเกาะอม
4 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก | 127400 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
กลางวัน ศพด.ประชาอุทิศ
5 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก | 163800 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
กลางวัน ศพด.บ้านเกาะอม
6 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จ่านเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียน | 314600 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
กลางวัน รร.บ้านแก่งเพกา
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จ่านเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียน | 460200 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
กลางวัน รร.ชุมชนบ้านคุริง
8 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก | 68600 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
เสริม (นม) ศพด.ประชาอุทิศ
9 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก | 88200 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
เสริม(นม) ศพด.บ้านเกาะอม
10 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก | 220220 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
เสริม(นม) รร.บ้านแก่งเพกา
11 | โครงการสนับสนุนอาหาร | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก | 322140 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
เสริม(นม) รร.ชุมชนบ้านคุริง
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางส่งเสริม/ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกีฬา และนันทนาการ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน | เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เชิญ | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| กีฬา และเข้าร่วมกิจกรรม | เข้าร่วม
กับหน่วยงานอื่น ๆ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่ผู้สูงอายุ | 4460400 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดสวัสดิการผู้พิการ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่ผู้พิการ | 504000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
3 | โครงการจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่ผู้ป่วยเอดส์ | 18000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการการดำเนินการศูนย์บริการ | จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด | 28000 | ศูนย์ถ่ายทอด | สำนักปลัด
| และถ่ายทอดเทคโนโลยีการ | เทคโนโลยี |  | เทคโนโลยีเกษตร
เกษตร
5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานรัฐพิธีวัน | โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา | 60000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| สำคัญทางศาสนาและ | และประเพณีตรุษไทย, ส่งตายาย
ประเพณีต่าง ๆ
2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีวัน | โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญทางราชการ | 30000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| สำคัญทางศาสนาและ | วันจักรี วันพระนเรศวร ฯลฯ
ประเพณีต่าง ๆ
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
5.2 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในตำบลทรัพย์อนันต์ | 100000 | อบต. | สำนักปลัด
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก | ดำเนินการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ครบตาม | 280000 | อบต. | สำนักปลัด
| อปพร. | เป้าหมายตามระเบียบ
2 | โครงการป้องกันและลด | ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณริมถนนเพชรเกษม | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง | เขตตำบลทรัพย์อนันต์
เทศกาลสำคัญ
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.3 การแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติด
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไข | เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหา | 10000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์
2 | โครงการอบรมเด็กและเยาวชน | เพื่อความสมานสามัคคี และป้องกันปัญหายาเสพติด | 50000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
เพื่อพัฒนาคุณภาพและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
3 | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ | เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยา และป้องกันการแพร่ระบาด | 175000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ผู้เสพยาเข้าบำบัดรักษา | ของยาเสพติในพื้นที่ตำบลทรัพย์อนันต์ | อุดหนุน
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.4 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ | เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก | 200000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ภัยต่าง ๆ ทั้งตำบล | การเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
7.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพององค์กร
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดฝึกอบรมพนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
และผู้บริหาร ส.อบต. และ
ผู้นำชุมชน
2 | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ | 1.โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช | 23000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| หน่วยงานของรัฐที่ขอรับการ | 2. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
| สนับสนุนงบประมาณ | 3. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเสด็จในกรมฯ
และงานกาชาด
4. โครงการวันแม่แห่งชาติ
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
7.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพององค์กร
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการส่งเสริมทุนการ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร | 492000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ศึกษาแก่บุคลากรและผู้มี
สิทธิได้รับทุน
4 | โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการพัฒนา | 470000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| การฝึกอบรมตามหลักสูตร | ท้องถิ่น |  |  | ส่วนการคลัง
| ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน |  |  |  | ส่วนโยธา
5 | โครงการจ้างหน่วยงานภายนอก | เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ | 30000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ประเมินความพึงพอใจงานบริการ | ประชาชน
ของประชาชน
6 | โครงการบำรุงรักษาและ | เพื่อซ่อมแซมวัสดุ - ครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่ชำรุด | 165000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ซ่อมแซมทรัพย์สิน |  |  |  | ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
7 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ใน | 300000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| และหล่อลื่น | กิจการของสำนักงาน
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
7.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพององค์กร
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการบริการอินเตอร์เน็ต | เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
9 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 405000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
10 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ | เพื่อการมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 272400 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| สำนักงาน |  |  |  | ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
11 | โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซม | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานให้มี | 200000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| อาคารที่ทำการ อบต. | ประสิทธิภาพ
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2555 |  |  | พ.ศ. 2556
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการประชาคม | เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม | 20000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| จัดทำแผนพัฒนาตำบล | ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
2 | โครงการจัดการเลือกตั้งนายก | เพื่อการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและ ส.อบต. | 200000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
และ ส.อบต.

## สรุป
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | จำนวน | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ทั้งหมด | ที่ดำเนินกิจการ | โครงการทั้งหมด | ประมาณตามโครงการ | งบประมาณ | ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานท่อระบายน้ำ | 16 | 9 | 56.25 | 9520000 | 6530700 | 68.6
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง | 5 | 2 | 40 | 6800000 | 200000 | 2.94
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำ | 1 | 1 | 100 | 100000 | 100000 | 100
ให้มีคุณภาพเพียงพอ
1.4 แนวทางการวางผังเมือง และการควบคุมอาคาร | - | - | - | - | - | -
รวม | 22 | 12 | 54.54 | 16420000 | 6830700 | 41.6
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 1 | 50 | 590000 | 300000 | 50.85
2.2 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมในตำบล | 2 | 1 | 50 | 20000 | 30000 | 150
รวม | 4 | 2 | 50 | 610000 | 330000 | 54.1
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขและอนามัย | 9 | 7 | 77.78 | 538000 | 488000 | 90.71
3.2 แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป | 9 | 11 | 122.22 | 1797600 | 1913160 | 106.43
3.3 แนวทางส่งเสริม/ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกีฬาและนันทนาการ | 2 | 1 | 50 | 190000 | 100000 | 52.63
3.4 แนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และ | 5 | 3 | 60 | 5130000 | 4982400 | 97.12
ผู้มีรายได้น้อย
รวม | 25 | 22 | 88 | 7655600 | 7483560 | 97.75
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | จำนวน | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ทั้งหมด | ที่ดำเนินกิจการ | โครงการทั้งหมด | ประมาณตามโครงการ | งบประมาณ | ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แนวทางส่งเสริม/ สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | 1 | 1 | 100 | 28000 | 28000 | 100
4.2 แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | - | - | -
4.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | -
รวม | 1 | 1 | 100 | 28000 | 28000 | 100
5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
5.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนาและงาน | 1 | 2 | 200 | 50000 | 90000 | 180
ประเพณี
5.2 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ | 5 | 1 | 20 | 260000 | 100000 | 38.46
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม | 6 | 3 | 50 | 310000 | 190000 | 61.29
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2 | 2 | 100 | 600000 | 310000 | 51.67
6.2 แนวทางการจัดระเบียบสังคม | - | - | - | - | - | -
6.3 แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติในชุมชน | 5 | 3 | 60 | 317000 | 60000 | 18.93
6.4 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 1 | 100 | 200000 | 200000 | 100
รวม | 8 | 6 | 75 | 1117000 | 570000 | 51.03
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | จำนวน | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ทั้งหมด | ที่ดำเนินกิจการ | โครงการทั้งหมด | ประมาณตามโครงการ | งบประมาณ | ทั้งหมด
7. ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | 1 | - | - | 10000 | - | -
7.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร | 14 | 11 | 78.57 | 2981000 | 2557400 | 85.79
7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย | 4 | 2 | 50 | 490000 | 220000 | 44.9
7.4 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน | 1 | - | - | 100000 | - | -
7.5 แนวทางการพัฒนาการเมือง ภาคประชาชน | - | - | - | - | - | -
7.6 แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี | - | - | - | - | - | -
รวม | 20 | 13 | 65 | 3581000 | 2777400 | 77.56
รวมทั้งสิ้น | 86 | 59 | 68.6 | 29721600 | 18209660 | 61.27
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | จำนวน | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ทั้งหมด | ที่ดำเนินกิจการ | โครงการทั้งหมด | ประมาณตามโครงการ | งบประมาณ | ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานท่อระบายน้ำ | 8 | 7 | 8.33 | 4980000 | 5564600 | 21.83 | อบต.ทรัพย์อนันต์
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทั่วถึง | 3 | 3 | 3.57 | 900000 | 250000 | 0.98 | อบต.ทรัพย์อนันต์
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปา แหล่งน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำ | 2 | 1 | 1.2 | 5000000 | 100000 | 0.39 | อบต.ทรัพย์อนันต์
ให้มีคุณภาพเพียงพอ
1.4 แนวทางการวางผังเมือง และการควบคุมอาคาร
รวม | 13 | 11 | 13.1 | 10880000 | 5914600 | 23.2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 2 | 2.38 | 350000 | 420000 | 1.65 | อบต.ทรัพย์อนันต์
2.2 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมในตำบล | 2 | 2 | 2.38 | 20000 | 40000 | 0.16 | อบต.ทรัพย์อนันต์
รวม | 3 | 4 | 4.76 | 370000 | 460000 | 1.81
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขและอนามัย | 6 | 6 | 7.14 | 338000 | 203000 | 0.79 | อบต.ทรัพย์อนันต์
3.2 แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป | 11 | 11 | 13.1 | 2000000 | 2239860 | 8.79 | อบต.ทรัพย์อนันต์
3.3 แนวทางส่งเสริม/ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกีฬาและนันทนาการ | 5 | 3 | 3.57 | 640000 | 153500 | 0.6 | อบต.ทรัพย์อนันต์
3.4 แนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และ | 4 | 3 | 3.57 | 5542000 | 5064000 | 19.87 | อบต.ทรัพย์อนันต์
ผู้มีรายได้น้อย
รวม | 26 | 23 | 27.38 | 8520000 | 7660360 | 30.05
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | จำนวน | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ทั้งหมด | ที่ดำเนินกิจการ | โครงการทั้งหมด | ประมาณตามโครงการ | งบประมาณ | ทั้งหมด
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แนวทางส่งเสริม/ สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ | 2 | 2 | 2.38 | 43000 | 48000 | 0.19 | อบต.ทรัพย์อนันต์
4.2 แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | - | - | 200000 | - | -
4.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | -
รวม | 3 | 2 | 2.38 | 243000 | 48000 | 0.19
5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
5.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนาและงาน | 3 | 3 | 3.57 | 90000 | 113000 | 0.44 | อบต.ทรัพย์อนันต์
ประเพณี
5.2 แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ | 8 | 7 | 8.33 | 370000 | 175000 | 0.69 | อบต.ทรัพย์อนันต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม | 11 | 10 | 11.9 | 460000 | 288000 | 1.13
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 2 | 3 | 3.57 | 600000 | 150000 | 0.59 | อบต.ทรัพย์อนันต์
6.2 แนวทางการจัดระเบียบสังคม | - | - | - | - | - | -
6.3 แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติในชุมชน | 5 | 3 | 3.57 | 249500 | 207500 | 0.81 | อบต.ทรัพย์อนันต์
6.4 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | 1 | 1.19 | 200000 | 100000 | 0.39 | อบต.ทรัพย์อนันต์
รวม | 8 | 7 | 8.33 | 1049500 | 457500 | 1.79
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบ | จำนวน | ร้อยละงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ
| ทั้งหมด | ที่ดำเนินกิจการ | โครงการทั้งหมด | ประมาณตามโครงการ | งบประมาณ | ทั้งหมด
7. ยุทธศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ | 1 | - | - | 10000 | - | -
7.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กร | 14 | 10 | 11.91 | 3365000 | 2496000 | 9.8 | อบต.ทรัพย์อนันต์
7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย | 4 | 3 | 3.57 | 490000 | 94000 | 0.37 | อบต.ทรัพย์อนันต์
7.4 แนวทางการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของชุมชน | 1 | - | - | 100000 | - | -
7.5 แนวทางการพัฒนาการเมือง ภาคประชาชน | - | - | - | - | - | -
7.6 แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี | - | - | - | - | - | -
รวม | 20 | 13 | 15.48 | 3965000 | 2590000 | 10.17
รวมทั้งสิ้น | 84 | 70 | 83.33 | 25487500 | 17418460 | 68.34

## 2557
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างบันไดลงท่าน้ำวัดคุริง | ก่อสร้างบันไดลงท่าน้ำวัดคุริง | 734000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 ต.ทรัพย์อนันต์ | หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 20 เมตร
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | ก่อสร้างถนน คสล.สายราษฏร์ทวี | 621600 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| ราษฏร์ทวี หมู่ที่ 1 ต.ทรัพย์อนันต์ | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 250
เมตร หนา 0.15 เมตร
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนยาง- | 614900 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| ดอนยาง-นาหว้า หมู่ที่ 3 ต.ทรัพย์อนันต์ | นาหว้า กว้าง 5 เมตร ระยะทาง
200 เมตร หนา 0.15 เมตร
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำผุด | ก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำผุด | 621600 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์อนันต์ | กว้าง 4 เมตรระยะทาง 250
เมตร หนา 0.15 เมตร
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังหนุน- | ก่อสร้างถนน คสล.สายวังหนุน- | 621600 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| บ่อหมา หมู่ที่ 5 ต.ทรัพย์อนันต์ | บ่อหมา กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
250 เมตร หนา 0.15 เมตร
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างทอง | ก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างทอง- | 614900 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| หนองเคียน หมู่ที่ 6 ต.ทรัพย์อนันต์ | หนองเคียน กว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
7 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายต่าง ๆ
| 1) สายจำรัสพัฒนาหมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 950 เมตร | 83900 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| 2) สายพรุกง หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 900 ม. | 79500 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| 3) สายหลังเขา หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,200 ม. | 109000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| 4) สายคอกควาย หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 465 ม. | 40600 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| 5) สายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,740 ม. | 154000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| 6) สายเทพประทานพร หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 750 ม. | 55000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| 7) สายนาหว้า - ดอนยาง หมู่ที่ 7 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,020 ม. | 224000 | หมู่ที่ 7,3 | กองช่าง
| 8) สายเทพเจริญสุข หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 700 ม. | 61800 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| 9) สายเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 870 ม. | 76600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| 10) สายควนดินดำ หมู่ที่ 3 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,850 ม. | 205000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| 11) สายเขากระดูก หมู่ที่ 3 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,320 ม. | 147000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| 12) สายพรุออก หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000 ม. | 188700 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| 13) สายหนองไผ่ หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 5 | กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,000 ม. | 114000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| 14) สายบ่อหมา - วังหนุน หมู่ที่ 4 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,470 ม. | 132700 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| 15) สายแคสูง หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 730 ม. | 64200 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุง/ ซ่อมแซมไฟฟ้า | ปรับปรุง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | 50000 | ทั้งตำบล | กองช่าง
| สาธารณะในเขตตำบลทรัพย์อนันต์ | ทั้งตำบลทรัพย์อนันต์
2 | โครงการติดตั้งกันสาด ศพด.เกาะอม | ติดตั้งกันสาด ศพด.เกาะอม | 100000 | ศพด.เกาะอม | กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต.ทรัพย์อนันต์
3 | โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน | ปรับปรุง/ ซ่อมแซมหอกระจายข่าว | 100000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
หมู่บ้านหมู่ที่ 2
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำ และภาชนะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพเพียงพอ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมระบบ | ปรับปรุง/ ซ่อมแซมบ่อบาดาลและ | 100000 | ทั้งตำบล | กองช่าง
| ประปา หมู่บ้านทั้งตำบล | ระบบประปาหมู่บ้าน ทั้งตำบล
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจ่ายค่ากำจัด ขยะมูลฝอยและ | จ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมการ | 300000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | กองช่าง
| สิ่งปฏิกูล | ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล
2 | โครงการจัดหา/ จัดซื้อถังขยะ จำนวน | จัดหา/ จัดซื้อถังขยะจำนวน 200 | 120000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | กองช่าง
| 200 ถัง ขนาดความจุ 200 ลิตร | ถัง ขนาดความจุ 200 ลิตร
(บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2558 แต่
เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้งาน
ถังขยะมีเพิ่มขึ้น คณะกรรมการฯ จึงเห็น
ควรโยกมาบรรจุในข้อบัญญัติปี 2557)
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.2 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมภายในตำบล
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบล | ตัดหญ้าและปรับปรุงพื้นที่บริเวณ | 30000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | กองช่าง
| ทรัพย์อนันต์ | รอบ อบต.ทรัพย์อนันต์ และในเขต
ตำบลทรัพย์อนันต์
2 | โครงการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมใน | เพื่อให้ครัวเรือนมีการจัดระเบียบ | 10000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ครัวเรือน | สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนทุกครัว
เรือนในตำบลทรัพย์อนันต์
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการส่งเสริม/ สนับสนุนหลักประกันสุขภาพ สาธารณสุขและอนามัย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม. | เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร | 20000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
สาธารณสุข (อสม.)
2 | โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพ | 48000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ตำบลทรัพย์อนันต์ (สปสช.) | อนามัยของประชาชน (สปสช.) | สปสช.
3 | โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ | 70000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| สาธารณสุขมูลฐาน | ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน | สปสช.
4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ,โรค | เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาด | 10000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ระบาดไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา ละอื่นๆ | ของโรคต่าง ๆ | สปสช.
5 | โครงการเสริมศักยภาพครอบครัวระดับ | พัฒนาศักยภาพครอบครัวระดับ | 20000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ตำบล (คลีนิคครอบครัว) | ตำบล | สปสช.
6 | โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก | เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 35000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
|  | และจัดกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็ก | สปสช.
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียน | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ในเขตตำบลทรัพย์อนันต์
2 | โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ศพด. | จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์สื่อการเรียน | 10000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ประชาอุทิศ | การสอน
3 | โครงการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ศพด. | จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์สื่อการเรียน | 10000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| บ้านเกาะอม | การสอน
4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. | จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก | 140000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ประชาอุทิศ
5 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. | จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก | 201600 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
บ้านเกาะอม
6 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ | จัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็ก | 656000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน รร. | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 484000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| บ้านแก่งเพกา | ให้กับเด็กโรงเรียน
8 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) | 70560 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ให้กับ ศพด.บ้านเกาะอม | ให้กับเด็กเล็ก
9 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) | 49000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ให้กับ ศพด.ประชาอุทิศ | ให้กับเด็กเล็ก
10 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) | 298480 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ให้กับ รร.ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) | ให้กับเด็กโรงเรียน
11 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) | 220220 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ให้กับ รร.บ้านแก่งเพกา | ให้กับเด็กโรงเรียน
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.3 แนวทางส่งเสริม/ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกีฬา และนันทนาการ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และเข้า | เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น และ | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ | หน่วยงานอื่นที่เชิญเข้าร่วม
2 | โครงการจัดหาวัสดุกีฬา ศูนย์กีฬาระดับ | จัดหาวัสดุกีฬา ศูนย์กีฬาระดับ | 3500 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ตำบล | ตำบล
3 | โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จัดกีฬาต้านภัยยาเสพติด | 50000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนผู้สูงอายุ | 4536000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดสวัสดิการผู้พิการ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแก่ผู้พิการ | 498000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
3 | โครงการจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนผู้ป่วยเอดส์ | 30000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการการดำเนินการศูนย์บริการ | จ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ | 28000 | ศูนย์ถ่ายทอด | สำนักปลัด
| และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี |  | เทคโนโลยีเกษตร
2 | โครงการพัฒนากลุ่มสตรีประจำตำบล | พัฒนากลุ่มสตรีประจำตำบลทรัพย์อนันต์ | 20000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ทรัพย์อนันต์
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
5.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญทางศาสนา และประเพณีต่าง ๆ
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีการ | การจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีการ | 30000 | อบต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
2 | โครงการอุดหนุนส่วนราชการ | อุดหนุนส่วนราชการ (อ.ท่าแซะ) | 23000 | อ.ท่าแซะ | สำนักปลัด
* งานวันปิยะมหาราช 3,000 บาท
* งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช 10,000 บาท
* งานวันเฉลิมพระเกียรติเสด็จ
ในกรมหลวงชุมพรฯ และงาน
กาชาดจังหวัดชุมพร 5,000 บาท
* งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 10,000 บาท
3 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 60000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
5. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
5.2 แนวทางการส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณีสืบสาน | จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม | 10000 | หมู่ที่ 3 | สำนักปลัด
| วัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ประเพณี | ไทย และอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น หมู่ที่ 3
2 | โครงการจัดงานประเพณีสืบสานวัน | จัดงานวันประเพณีสืบสานวันกตัญญู | 20000 | หมู่ที่ 1, 2 | สำนักปลัด
กตัญญู (ประเพณีสืบทอด 2 หมู่บ้าน)
3 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | 100000 | อบต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
4 | โครงการจัดกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม | จัดกิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม | 5000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5 | โครงการจัดงานประเพณีรับ-ส่งตายาย | จัดงานประเพณีรับ-ส่งตายาย | 10000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด
ประจำปี 2557 หมู่ที่ 7
6 | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 20000 | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด
หมู่ที่ 5 ต.ทรัพย์อนันต์
7 | โครงการจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า- | จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า - | 10000 | หมู่ที่ 4 | สำนักปลัด
| ต้อนรับปีใหม่ หมู่ที่ 4 | ต้อนรับปีใหม่
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
6. ยุทธศาสตร์จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.1 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรม ทบทวนและภารกิจอื่น ๆ | ดำเนินการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.ให้ | 100000 | อบต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ของ อปพร. | ครบตามเป้าหมายตามระเบียบ
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง | ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณริมถนน | 30000 | อบต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | เพชรเกษมเขตตำบลทรัพย์อนันต์
3 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 20000 | อบต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
6. ยุทธศาสตร์จัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.3 แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา | เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังป้องกัน และ | 50000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ยาเสพติด | แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล
2 | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อ | เพื่อความสมานสามัคคี และป้องกัน | 50000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| พัฒนาคุณภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ปัญหายาเสพติด
3 | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด | เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยา และป้องกัน | 107500 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา | การแพร่ระบาดของยาเสพติในพื้นที่ | อุดหนุน
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6.4 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ | เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับ | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ทั้งตำบลทรัพย์อนันต์ | ความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติต่างๆ
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
7.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กร
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหาร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 50000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ส.อบต. และผู้นำชุมชน | ของบุคลากร
2 | โครงการส่งเสริมทุนการศึกษาแก่บุคลากร | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 66000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| และผู้มีสิทธิได้รับทุน | ของบุคลากร
3 | โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร | 470000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | ทุกกองงาน
| ตามหลักสูตรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน | ในการพัฒนาท้องถิ่น
4 | โครงการจ้างหน่วยงานภายนอกประเมิน | เพื่อประเมินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ | 30000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ความพึงพอใจงานบริการของประชาชน | การบริการประชาชน
5 | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อซ่อมแซมวัสดุ - ครุภัณฑ์และ | 500000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | ทุกกองงาน
ทรัพย์สินที่ชำรุด
6 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และน้ำมัน | 300000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
หล่อลื่นที่ใช้ในกิจการของสำนักงาน
7 | โครงการบริการอินเตอร์เน็ต | เพื่อการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 100000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
7.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กร
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 400000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | ทุกกองงาน
9 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อการมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 200000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | ทุกกองงาน
10 | โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อบต. | ก่อสร้างห้องเก็บของ อบต. | 380000 | อบต.ทรัพย์อนันต์ | กองช่าง
| ทรัพย์อนันต์ | ทรัพย์อนันต์
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
7.3 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนตามแนวทางประชาธิปไตย
ที่ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา | เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น และ | 24000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ตำบล | การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ตำบล
2 | โครงการจัดการเลือกตั้งนายก อบต. และ | เพื่อการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร | 50000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
| ส.อบต. หรือเลือกตั้งซ่อม | และ ส.อบต.
3 | โครงการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพผู้นำ | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในตำบล | 20000 | ต.ทรัพย์อนันต์ | สำนักปลัด
ชุมชนทั้งตำบล